| ###### هدف استراتژیک : حفاظت از سرمایه های شرکت ###### برنامه های کلان 6 : اجرای نظام آراستگی 5s در کلیه خودروها و ماشین آلات ، پیشگیری از تصادفات جاده ای و خرابی خودروها و ماشین آلات |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح هدف | ورودي هدف | شرح برنامه عملياتي | بودجه مورد نياز ( میلیون ريال) | مدت زمان اجرا (ماه) | مسئول اجراي برنامه | نظر كميته راهبردي |
| 6 | پیاده سازی نظام آراستگی 5s در خودروها و ماشین آلات و پیشگیری از خرابی ها و تصادفات | اجرای نظام آراستگی در خودروها و ماشین آلات و پیشگیری از خرابی ها و تصادفات | الزام نمودن اجرای نظام آراستگی در خودروها و تهیه طرح اتاق برای خودروهای عملیاتی | طبق سر فصل بودجه دفتر ایمنی | 12 | معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ، معاونت مالی و پشتیبانی ، مدیر نظارت بر امور خدمات ، دفترایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | نصب بی سیم روی خودروهای عملیاتی |  |  | معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ ، دفترایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | نصب سیستم AVL روی کلیه خودروهای عملیاتی |  |  | معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ ، دفترایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | بازدید خودروها توسط سرپرستان و ناظرین و تکمیل چک لیست های مربوطه |  |  | معاونت مالی و پشتیبانی ( مدیر نظارت بر امور خدمات ) ومدیریتها ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | الزامات پیمانکاران و رانندگان به اجرای برنامه سرویس و تعمیرات پیشگیرانه با برنامه خودروها |  |  | معاونت مالی و پشتیبانی ( مدیر نظارت بر امور خدمات ) ومدیریتها ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | تعیین مدل های مورد تائید برای خودرو و ماشین آلات وکنترل مجوز و برگ تردد خودروها |  |  | معاونت مالی و پشتیبانی ( مدیر نظارت بر امور خدمات ) ومدیریتها ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | پیاده سازی آئین نامه پلیس راهور کشور در خصوص خودروهای عملیاتی در حال ماموریت |  |  | معاونت مالی و پشتیبانی ( مدیر نظارت بر امور خدمات ) ومدیریتها ، دفترایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | آموزش و باز آموزی رانندگی تدافعی رانندگان |  |  | معاونت منابع انسانی ودفترآموزش، دفترایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | گزینش نیروهای سیمبان راننده در راستای اجرای دستورالعمل سیمبان راننده |  |  | کمیته آزمون ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | بهبود نظام آراستگی ناوگان حمل و نقل عملیاتی مطابق دستورالعمل شرکت توانیر |  |  | معاونت مالی و پشتیبانی ( مدیر نظارت بر امور خدمات ) ومدیریتها ، دفترایمنی وکنترل ضایعات |  |
| نام و امضاء تهيه كننده : شاپور رضائیان نام و امضاء تائيد كننده : شیرزاد جمشیدی مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تاریخ : 28/12/1403 تاریخ : 05/01/1404 |  |  |  |  |  |  |  |